Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Колокольчик» д. Илюши Афанасьевского района Кировской области

УТВЕРЖДЕН

приказом МКДОУ детского сада

«Колокольчик» д. Илюши

Афанасьевского района

Кировской области от 26.02.2014

№ 7

ПРОЕКТ

«УПРАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЁННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ «Колокольчик» д. Илюши АФАНАСЬЕВСКОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

на 2014-2016 годы

Илюши

2014 год

- Пояснительная записка

Проект «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, Афанасьевского района» на 2014-2016 годы (далее - Проект) разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказом департамента образования Кировской области № 5-52 от 17.02.2014, приказом управления образованием от 19.02.2014 № 67/01-04

С целью достижения планируемых в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) результатов, процесс перехода образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее ДОО) на новые ФГОС ДО требует взвешенного управления на всех уровнях: институциональном (уровень образовательной организации), муниципальном, окружном и региональном.

Включение в Проект мероприятий от институционального до регионального уровней позволяет четко определить цели и задачи системы дошкольного образования Афанасьевского района в процессе перехода ДОО на ФГОС ДО, перечень управленческих действий в последовательном создании условий, необходимых для качественной реализации ФГОС ДО.

Проект определяет ответственность руководителей в сфере образования по переходу ДОО на ФГОС ДО и позволяет выработать единые подходы в управлении процессом введения ФГОС ДО.

- Цель и задачи Проекта

Целью Проекта является создание на институциональном, муниципальном  уровнях организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности ДОО к реализации ФГОС ДО.

Задачами Проекта является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ДО нормативно-правовыми, методическими и аналитическими, организационными, кадровыми, финансово-экономическими и информационными ресурсами.

- Реализация Проекта - 2014-2016 годы.

- Управление реализацией Проекта

Управление реализацией Проекта осуществляют Координационная группа по введению ФГОС ДО, созданная в рамках регионального Координационного совета по дошкольному образованию, координационная группа по введению ФГОС ДО на институциональном, муниципальном и окружном уровнях, окружные советы по образованию, органы государственно-общественного управления ДОО, иные совещательные органы.

5. Взаимодействие при реализации Проекта

| ФГАОУ АПК и ППРО | Минобрнауки России | В рамках Федерального координационного совета по общему образованию создается Координационная группа по ФГОС ДО |
| --- | --- | --- |
| КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» (далее - ИРО) КОГБУ ЦОКО | Департамент образования Кировской области | Координационная группа по введению ФГОС ДО |
| Сетевые методисты | Управления образовательных округов департамента образования Кировской области (далее - УОО) | Окружные координационные группы по введению ФГОС ДО, советы по образованию |
| Муниципальные методические службы | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Муниципальные координационные группы по введению ФГОС ДО, иные органы с привлечением общественности |
| Методические службы ОО | ДОО | Координационные группы по введению ФГОС ДО в ДОО, органы государственно-общественного управления |