6. Содержание Проекта

6.1. Единичный проект «Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО

| Уровни управления | Мероприятия | Сроки реализации |  | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. Институциональный (уровень образовательной организации) Цель: разработать пакет документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | 1.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по введению в ДОО ФГОС ДО | Январь 2014 | Март 2014 | Заведующий ДОО | Утвержден план (программа, график, проект) по управлению введением в ДОО ФГОС ДО |
|  | 1.2. Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2014 | Заведующий ДОО, (старший воспитатель) | Сформирован пакет документов, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 1.3. Разработка на каждый учебный год плана действий по введению ФГОС ДО в ДОО | Апрель 2014 | Апрель 2015 2016 | Заведующий ДОО, (старший воспитатель) | Утвержден ежегодный перечень мероприятий, необходимых для организованного введения ФГОС ДО |
|  | 1.4. Разработка документов, регламентирующих в ДОО оценивание достижений планируемых результатов и функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014 | Август 2016 | Заведующий ДОО, (старший воспитатель) | Сформирован пакет документов, регламентирующих оценивание достижений планируемых результатов, создана модель внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 1.5. Внесение в устав ДОО изменений, регламентирующих организацию и содержание образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО | Май 2014 | Август 2016 | Заведующий ДОО | Утверждены внесенные в устав изменения в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | 1.6. Разработка образовательной программы ДОО (далее - ОП ДОО) в соответствии с ФГОС ДО | Февраль 2014 | Сентябрь 2014 | Заведующий ДОО, (старший воспитатель) | Утверждена ОП ДОО в соответствии с ФГОС ДО |
| 2. Муниципальный Цель: разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих создание условий для введения ФГОС ДО в подведомственных ДОО | 2.1. Разработка управленческого документа, определяющего перечень задач и действий по созданию в ДОО условий для введения ФГОС ДО | Февраль 2014 | Апрель 2014 | Начальник управления образованием, осуществляющий управление в сфере образования (далее – начальник УО) | Утвержден муниципальный план (программа, проект) по управлению в части компетенции введением в ДОО ФГОС ДО |
|  | 2.2. Разработка в рамках полномочий документов, регламентирующих создание в ДОО условий для организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО | Январь 2014 | Август 2014 | Старший методист муниципальной методической службы (далее - ММС) | Сформирован пакет документов, регламентирующих создание условий для организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |
| 6.2. Единичный проект «Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 1. Институциональный Цель: Организовать методическое сопровождение педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | 1.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО, зам. заведующего | Намечены на каждый учебный год мероприятия по методическому сопровождению педагогических работников по вопросам ФГОС ДО |
|  | 1.2. Организация деятельности методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Обеспечена систематическая деятельность методической службы ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО, разработан необходимый пакет документов, регламентирующих деятельность методической службы, ежегодно разработан план ее деятельности |
|  | 1.3. Проведение методических мероприятий по вопросам ФГОС ДО, в том числе по вопросам функционирования внутренней системы оценки качества образования (семинаров, конференций, творческих лабораторий и площадок, открытых мероприятий, конкурсных мероприятий, консультаций и др.), включая дистанционные и сетевые формы | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Обеспечено ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | 1.4. Организация деятельности методических объединений ДОО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО |
|  | 1.5. Функционирование внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Приняты по итогам оценки качества меры по повышению качества образования в ДОО, обеспечены условия для реализации ООП ДОО |
|  | 1.6. Организация деятельности координационных групп по введению ФГОС ДО, органов государственно-общественного управления ДОО, педагогических советов и иных органов управления ДОО по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО с привлечением участников образовательного процесса и общественности | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Созданы в ДОО условия для открытой образовательной среды, обеспечено широкое обсуждение вопросов введения ФГОС ДО |
|  | 1.7. Обеспечение участия педагогических работников ДОО в районных (городских), окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (семинарах, творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях). | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия в мероприятиях педагогического мастерства, осуществлен обмен опытом работы |
|  | 1.8. Проведение ежегодно мониторинговых исследований эффективности деятельности ДОО по внедрению ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Приняты по итогам мониторинга управленческие решения, скорректированы планы деятельности |
| 2. Муниципальный Цель: организовать методическое сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО | 2.1. Разработка ежегодно плана мероприятий по методическому сопровождению руководящих и педагогических работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Разработан ежегодный план мероприятий по методическому сопровождению педагогов по вопросам ФГОС ДО |
|  | 2.2. Организация взаимодействия с сетевыми методистами, ИРО, иными образовательными организациями по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ДО в ДОО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Созданы условия для научно-методического сопровождения введения ФГОС ДО в муниципалитете |
|  | 2.3. Изучение, обобщение и распространение опыта работы руководителей и педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2016 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Обеспечена диссеминация передового педагогического опыта |
|  | 2.4. Проведение районных (городских) методических мероприятий по введению ФГОС ДО (семинаров, конференций, творческих площадок и лабораторий, открытых уроков, консультаций и др.), в том числе с применением дистанционных и сетевых технологий | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Обеспечено обновление содержания образования за счет полученных знаний |
|  | 2.5. Проведение муниципальных (городских) конкурсных мероприятий среди педагогических работников в условиях реализации ФГОС ДО | Сентябрь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников |
|  | 2.6. Издание методической продукции по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Оказана методическая поддержка педагогам при переходе на ФГОС ДО |
|  | 2.7. Организация деятельности муниципальных (городских) координационных групп по введению ФГОС ДО, иных органов с привлечением общественности по обсуждению вопросов введения ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО | Обеспечено привлечение общественности района (города) к обсуждению вопросов введения ФГОС ДО |
|  | 2.8. Проведение мониторинговых исследований по эффективности внедрения ФГОС ДО на территории муниципалитета в части создания условий реализации ОП ДОО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО | Приняты меры по результатам мониторинга, направленные на создание условий реализации ООП ДО и как результат - на повышение качества образования |
|  | 2.9. Оказание содействия в участии руководящих и педагогических работников ДОО в окружных, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсных мероприятиях и методических мероприятиях (творческих лабораториях, экспериментальных площадках, конференциях и т.д.) | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Созданы условия для профессионального роста педагогических работников, обеспечено стимулирование участия руководителей ДОО в мероприятиях педагогического мастерства |
|  | 2.10. Организация деятельности районных (городских) методических объединений педагогов | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Организован обмен опытом работы по реализации ФГОС ДО |
|  | 2.11 . Обеспечение взаимодействия ДОО и ИРО по обеспечению реализации ОП ДОО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2016 | Начальник УО | Организовано взаимодействие ДОО и ИРО по обеспечению реализации ООП ДО |
| 6.3. Единичный проект «Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить профессиональную готовность педагогов ДОО к введению ФГОС ДО | 1.1. Определение ежегодно состава педагогических работников, которым необходимо пройти курсовую подготовку по вопросам реализации ФГОС ДО | Май 2014 | Май 2015 | Заведующий ДОО | Сформирован график прохождения курсовой подготовки педагогов ДОО по вопросам реализации ФГОС ДО |
|  | 1.2. Формирование ежегодно заказа в образовательные организации, реализующие дополнительные профессиональные программы, на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечение организации повышения квалификации педагогических работников | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2015 | Заведующий ДОО | Сформирован заказ на курсовую подготовку педагогических работников, обеспечено повышение квалификации педагогов |
|  | 1.3. Проведение ежегодно мониторинга готовности педагогических кадров к введению ФГОС ДО, осуществление контроля за повышением квалификации педагогических работников ДОО, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ДОО | Январь 2014 | Январь 2015 | Заведующий ДОО | Обеспечена 100% готовность педагогических работников к реализации ФГОС ДО |
| 2. Муниципальный Цель: оказать содействие ДОО в создании кадровых условий для реализации ООП ДО | 2.1. Осуществление контроля за повышением квалификации руководящих работников ДОО по вопросам ФГОС ДО | Январь 2014 | Январь 2015 | Начальник УО | Обеспечена 100% готовность руководящих работников ДОО к введению ФГОС ДО |
|  | 2.2. Проведение ежегодно оценки готовности ДОО к введению ФГОС ДО в части создания кадровых условий в ДОО, принятие мер для обеспечения создания кадровых условий в ДОО | Январь 2014 | Сентябрь 2015 | Начальник УО, старший методист ММС | Обеспечено в ДОО создание необходимых кадровых условий для качественной реализации ООП ДО |
|  | 2.3. Определение ежегодно перечня задач по содействию ДОО в обеспечении кадровых условий реализации ОП ДОО ДО | Январь 2014 | Сентябрь 2015 | Начальник УО, старший методист ММС | Определен на каждый учебный год объем работ по содействию ДОО в обеспечении кадровых условий для реализации ОП ДОО |
| 6.4. Единичный проект «Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить исполнение требований ФГОС ДО за счет средств субвенции и иных финансовых средств | 1.1. Распределение и расходование ежегодно средств, выделенных на реализацию ГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Составлена смета расходов, в том числе предусмотрены средства на оснащение предметно - пространственной среды и материально-технической базы для качественной реализации ФГОС |
|  | 1.2. Приведение локальных нормативных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования с учетом особенностей реализации ФГОС ДО | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Разработан локальный нормативный акт о системе оплаты труда, учитывающий особенности реализации ФГОС ДО |
|  | 1.3. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2016 | Заведующий ДОО | Предоставлена услуга в полном объеме и качественно в соответствии с требованиями ФГОС ДО, отсутствуют жалобы потребителей услуги |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить финансовое сопровождение введения ФГОС ДО в муниципальных и частных ДОО в объеме не ниже установленных нормативов финансирования на реализацию ФГОС ДО | 2.1. Определение ежегодно объема финансирования за счет субвенции на реализацию ФГОС ДО | Январь 2015 | Январь 2016 | Начальник УО, главный бухгалтер | Осуществлен расчет субвенции на реализацию ФГОС ДО |
|  | 2.2. Распределение субвенции на реализацию ФГОС ДО в соответствии с установленным нормативом | Январь 2015 | Январь 2016 | Начальник УО, главный бухгалтер | Предоставлены ДОО бюджетные средства на реализацию ГОС ДО |
|  | 2.3. Разработка ежегодно муниципального задания на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Ноябрь 2014 | Ноябрь 2016 | Начальник УО | Доведено до ДОО ежегодное муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО |
|  | 2.4. Выделение в местном бюджете средств на исполнение задач по внедрению ФГОС ДО в ДОО | Январь 2014 | Январь 2016 | Начальник УО | Оказана ДОО финансовая поддержка за счет средств местного бюджета |
|  | 2.5. Осуществление ежегодно контроля качества предоставления ДОО государственной, муниципальной услуг по предоставлению дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Сентябрь 2015 | Декабрь 2016 | Начальник УО | Дана оценка качеству предоставления ДОО муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования, приняты соответствующие меры |
| 6.5. Единичный проект «Информационное обеспечение введения ФГОС ДО» |  |  |  |  |  |
| 1. Институциональный Цель: обеспечить информирование участников образова тельного процесса по вопросам введения ФГОС ДО | 1.1. Определение в ДОО ответственных лиц за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО | Май 2014 | Сентябрь 2016 | Заведующий ДОО | Назначен в ДОО ответственный за информационное сопровождение процесса введения ФГОС ДО определен его функционал |
|  | 1.2. Разработка ежегодно плана работы по информационному сопровождению процесса введения ФГОС ДО | Май 2014 | Сентябрь 2016 | Заведующий ДОО | Разработан ежегодный план информационного сопровождения введения ФГОС ДО |
|  | 1.3. Размещение информации по вопросам введения ФГОС ДО на сайте ДОО и средствах массовой информации (далее - СМИ) | Январь 2014 | Май 2016 | Заведующий ДОО | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО в ДОО, на сайте размещены ФГОС ДО и локальные акты, отражающие особенности организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 1.4. Обеспечено информирование участников образовательного процесса и общественности о введении ФГОС ДО через проведение научно-практических конференций, пресс-конференций, дней открытых дверей, родительских собраний, публичный отчет заведующей ДОО, организацию работы государственно-общественных органов управления ДОО и др. | Январь 2014 | Май 2016 | Заведующий ДОО | Осуществлено своевременное информирование о процессе внедрения ФГОС ДО, проведен мониторинг общественного мнения, приняты меры по недопущению размещения недостоверной информации |
| 2. Муниципальный Цель: обеспечить информирование населения муниципального района (городского округа) о процессе введения ФГОС ДО в ДОО | 2.1. Осуществление анализа возможностей информационных ресурсов в муниципальном районе (городском округе) | Январь 2014 | Сентябрь 2015 | Начальник УО, старший методист ММС | Сформированы материалы о полноте используемых информационных ресурсов |
|  | 2.2. Обеспечение единой муниципальной информационной среды по освещению вопросов введения ФГОС ДО через сайт УО, районные СМИ, проведение информационных семинаров, совещаний, пресс- конференций, публичный отчет руководителя УО и т.д. | Январь 2014 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Осуществлено информирование населения о внедрении ФГОС ДО через систему различных компонентов и форм информирования |
|  | 2.3. Осуществление мониторинга информационного сопровождения в ДОО процесса внедрения ФГОС ДО | Январь 2015 | Декабрь 2016 | Начальник УО, старший методист ММС | Проведены мониторинговые исследования эффективности информационного сопровождения в ДОО процесса внедрения ФГОС ДО, своевременно приняты управленческие решения |